## Open-MantAyD
MATRIZ DE ESTIMACIÓN EPM-OPEN F-PRO-209
Tipo demanda: | Open-Mantenimiento AyD
Requerimiento Nro:
Nombre responsable:
Fecha | Línea base | Min | Max | stdev | Media | Tiempo optimista ('o') | Tiempo más probable ('m') | Tiempo pesimista ('p') | Tiempo esperado ('e') | Tiempo estimado por analista | Varianza PERT | Desviación estándar PERT
2017-04-30 | Análisis - Ingeniería de requisitos | -0.67 | 0.65 | 0.22949 | 0.0067116 | 0.011208 | 0.0067116 | 0.011074 | 0.0081882 | 0 | 5.0051e-10 | 2.2372e-05
2017-04-30 | Diseño | -0.64 | 0.75 | 0.22112 | 0.051673 | 0.084744 | 0.051673 | 0.090428 | 0.063644 | 0 | 8.9745e-07 | 0.00094734
2017-04-30 | Codificación | -0.67 | 0.78 | 0.25665 | 0.057139 | 0.095422 | 0.057139 | 0.10171 | 0.070947 | 0 | 1.0974e-06 | 0.0010475
2017-04-30 | Pruebas | -0.64 | 0.78 | 0.24453 | 0.068724 | 0.11271 | 0.068724 | 0.12233 | 0.084988 | 0 | 2.5714e-06 | 0.0016036
2017-04-30 | Despliegue | -0.67 | 0.69 | 0.30973 | 0.034184 | 0.057087 | 0.034184 | 0.057771 | 0.041932 | 0 | 1.2984e-08 | 0.00011395
| Gestión de proyectos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestión de configuración |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad |  | Tarea (opcional) |  | Tiempo esperado ('e') | Tiempo optimista ('o') | Tiempo pesimista ('p') | Disciplina | Observaciones |  |  | Tiempo más probable ('m) | Disciplina | Varianza | Desviación estándar
Plan de proyecto |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizar y documentar prefactibilidad de la solución |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ingeniería de requisitos |  |  |  | 0 | Análisis - Ingeniería de requisitos | 0 | 0
Validación prefactibilidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Validar prefactibilidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pruebas |  |  |  | 0 | Pruebas | 0 | 0
Planificación análisis |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizar estimación |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ingeniería de requisitos |  |  |  | 0 | Análisis - Ingeniería de requisitos | 0 | 0
Análisis, diseño y planificación |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Realizar y documentar análisis y diseño de la solución |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ingeniería de requisitos |  |  |  | 0 | Análisis - Ingeniería de requisitos | 0 | 0
Diseñar matriz de casos de prueba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ingeniería de requisitos |  |  |  | 0 | Análisis - Ingeniería de requisitos | 0 | 0
Estimar esfuerzos para desarrollo, pruebas y despliegue |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ingeniería de requisitos |  |  |  | 0 | Análisis - Ingeniería de requisitos | 0 | 0
Revision por pares |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ingeniería de requisitos |  |  |  | 0 | Análisis - Ingeniería de requisitos | 0 | 0
Validación análisis, diseño y planificación |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Recibir aval de análisis, diseño y planificación |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de proyectos |  |  |  | 0 | Gestión de proyectos | 0 | 0
Cierre |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizar cierre |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de proyectos |  |  |  | 0 | Gestión de proyectos | 0 | 0
Realizar auditoría de cumplimiento de proceso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de configuración |  |  |  | 0 | Gestión de configuración | 0 | 0
Note on D15: Recomendación: Desagregar las tareas de una actividad, cuando se manejen tareas mayores a 9 horas. Ejem: Codificar requisito (actividad) - Paquete 1 (tarea 1) - Paquete 2 (tarea 2) - Paquete n (tarea n)

## Open-MantDllo
MATRIZ DE ESTIMACIÓN EPM-OPEN F-PRO-209
Tipo demanda: | Open-Mantenimiento Dllo
Requerimiento Nro:
Nombre responsable:
Fecha | Línea base | Min | Max | stdev | Media | Tiempo optimista ('o') | Tiempo más probable ('m') | Tiempo pesimista ('p') | Tiempo esperado ('e') | Tiempo estimado por analista | Varianza PERT | Desviación estándar PERT
2017-04-30 | Análisis - Ingeniería de requisitos | -0.67 | 0.65 | 0.22949 | 0.0067116 | 0.011208 | 0.0067116 | 0.011074 | 0.0081882 | 0 | 5.0051e-10 | 2.2372e-05
2017-04-30 | Diseño | -0.64 | 0.75 | 0.22112 | 0.051673 | 0.084744 | 0.051673 | 0.090428 | 0.063644 | 0 | 8.9745e-07 | 0.00094734
2017-04-30 | Codificación | -0.67 | 0.78 | 0.25665 | 0.057139 | 0.095422 | 0.057139 | 0.10171 | 0.070947 | 0 | 1.0974e-06 | 0.0010475
2017-04-30 | Pruebas | -0.64 | 0.78 | 0.24453 | 0.068724 | 0.11271 | 0.068724 | 0.12233 | 0.084988 | 0 | 2.5714e-06 | 0.0016036
2017-04-30 | Despliegue | -0.67 | 0.69 | 0.30973 | 0.034184 | 0.057087 | 0.034184 | 0.057771 | 0.041932 | 0 | 1.2984e-08 | 0.00011395
| Gestión de proyectos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestión de configuración |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad |  | Tarea (opcional) |  | Tiempo esperado ('e') | Tiempo optimista ('o') | Tiempo pesimista ('p') | Disciplina | Observaciones |  |  | Tiempo más probable ('m) | Disciplina | Varianza | Desviación estándar
Plan de proyecto |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Planificación |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizar planificación |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de proyectos |  |  |  | 0 | Gestión de proyectos | 0 | 0
Codificación y pruebas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizar la implementación |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Codificación |  |  |  | 0 | Codificación | 0 | 0
Revisión por pares |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Codificación
Realizar pruebas unitarias |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pruebas |  |  |  | 0 | Pruebas | 0 | 0
Generar paquete de instalación para ambiente de pruebas y solicitar despliegue |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de despliegue |  |  |  | 0 | Despliegue | 0 | 0
Entregar manual del trabajo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ingeniería de requisitos |  |  |  | 0 | Análisis - Ingeniería de requisitos | 0 | 0
Despliegue en ambiente de pruebas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Verificación de instalación en ambiente de pruebas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de despliegue |  |  |  | 0 | Despliegue | 0 | 0
Ejecutar pruebas del sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pruebas |  |  |  | 0 | Pruebas | 0 | 0
Validar requisitos y avales para el paso a Producción |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de despliegue |  |  |  | 0 | Despliegue | 0 | 0
Generar paquete de instalación para Producción y solicitar despliegue |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de despliegue |  |  |  | 0 | Despliegue | 0 | 0
Despliegue en Producción |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Verificación de instalación en Producción |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de despliegue |  |  |  | 0 | Despliegue | 0 | 0
Cierre |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Realizar cierre |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de proyectos |  |  |  | 0 | Gestión de proyectos | 0 | 0
Realizar auditoría de cumplimiento de proceso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gestión de configuración |  |  |  | 0 | Gestión de configuración | 0 | 0
Note on D15: Recomendación: Desagregar las tareas de una actividad, cuando se manejen tareas mayores a 9 horas. Ejem: Codificar requisito (actividad) - Paquete 1 (tarea 1) - Paquete 2 (tarea 2) - Paquete n (tarea n)

## Instructivo
Procedimiento para tramitar la matriz de estimación
1 | En la hoja tipos de mantenimiento están las actividades que se deben llevar por tipo de mantenimiento y los criterios para identificarlos.
2 | En cada hoja de tipo de mantenimiento se encuentran disponibles los límites inferiores y superiores, desviación estándar y media para cada tipo de mantenimiento
3 | El método de estimación a utilizar es el método PERT, el cual permite estimar teniendo en cuenta el tiempo pesimista ('p'), el tiempo optimista ('o'), el tiempo más probable ('m'). El tiempo esperado ('e') se calcula de la siguiente manera: e = (o + 4m + p) / 6. Más probable (tM). Es la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente se asignarán, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. • Optimista (tO). La duración de la actividad está basada en el análisis del mejor escenario posible para esa actividad. • Pesimista (tP). La duración de la actividad está basada en el análisis del peor escenario posible para esa actividad.
4 | La persona responsable de estimar debe poner el esfuerzo para cada actividad, tomando como referente los valores límites dados basados en las desviaciones. NOTA: Depende de la naturaleza del requerimiento, se debe tener presente que la sumatoria de todas las actividades de la disciplina no debe ser inferior al tiempo esperado ('e'), si el mantenimiento que se está estimando tiene un alto grado de riesgo se utiliza como tiempo máximo el pesimista ('p')
5 | Las disciplinas de Arquitectura y Gestión aún no son controladas de manera estadística, por lo tanto el esfuerzo estimado es el que considere el experto.